## 开发计划
开发任务活动单
姓名 |  |  | 日期 | 2018-07-19
序号 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 优先级 | 内容描述 | 具体详情 | 补充说明 | 计划开启时间 | 计划工时 | 实际开启时间 | 实际工时 | 产生偏差说明 | 本地可开发范围 | 本地可开发内容
1 | 在线风控 | 在线风控首页 |  | 高+ | 问题菜单以及权限，参数配置列表页 | 全省风险点问题总数页面、已反馈问题总数页面、总体问题反馈率，6类问题编辑页面，具体的风险点管控列表页面 |  | 2018-07-23 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
2 |  | 资金问题 | 合同信息与收款信息不一致 | 高+ | 统计分析出合同信息中的业主名称与支付信息中的收款人不一致的数据 | 统计汇总表页、数据明细表页、原因说明详细页、反馈数据列表页 |  | 2018-07-24 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
3 |  |  | 场租、电费可能重复支付提示 | 高+ | 统计分析涉及到的场租费用和电费存在重复支付的情况 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-07-25 | 1.5 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
4 |  |  | 销项选址费支付提示 | 高+ | 对已销项但仍然支付选址费的进行统计分析 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-07-27 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
5 |  |  | 超两月未核销电费预付款 | 高+ | 统计两个月以上未核销的电费支付单 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-07-30 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
6 |  |  | 租金支付分析 | 高+ | 统计以合同开始时间计算合同要求的周期同实际支付日期超过三个月的的站 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-07-31 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
7 |  |  | 连续三月停止计收站仍在支付场租站提示 | 高+ | 统计向已拆站点、不存在的站点、非铁塔公司租赁、使用站点支付场租费的数据 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-02 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
8 |  |  | 预付场租费超期未核销 | 高+ | 统计预付款超过三个月未核销的数据统计预付款超过三个月未核销的数据 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-03 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
9 |  |  | 一站多合同 | 高+ | 统计同一个站点签订多合同，且签的是同一业主的数据信息； | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-04 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
10 |  | 收入方面 | 计收有关数据差异 | 高+ | 统计CRM中已有收入但PMS上没有外验或资产卡片上未转资（暂定6月后仍然为0的站，未转资）的站点信息 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-05 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
11 |  |  | 外验三月后未起租 | 高+ | 统计外验三月以上还没有起租计收的数据信息 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-06 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
12 |  | 基站电费管理 | 转供电电费畸高分析 | 高+ | 分开空调时段及非开空调时段的平均费用，开空调时段：6-9月，统计全省/本地当月转供电平均费用，再核实转供电站高于当月本地、全省平均50%费用的站 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-07 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
13 |  |  | 每月抄表情况分析 | 高+ | 按月通报物业系统抄表数据，统计抄表读数为零的站址 | 地市公司用户页面展示及具体操作页、统计汇总表页、数据明细表详情页、原因说明页、反馈数据列表页 |  | 2018-08-08 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
14 |  | 场租费 | 零场租合同分析 | 高+ | 核实零场租原因中填写了的站的占比分析 |  |  | 2018-08-10 | 1.5 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
15 |  |  | 租金成本分析 | 高+ | 以地市计算出平均年租金，再用单合同年租金进行对比 计算超过本地包干价平均50%的站 |  |  | 2018-08-12 | 1.5 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
16 |  | 工程类 | 工程项目线上线下一致性 | 中 | 根据PMS立项做为起始，根据各工序的标准工期的三分之一时间进行判断，如在三分之一内的则为异常数据，作说明填写 |  |  | 2018-08-14 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
17 |  |  | 新建站造价异常分析 | 高+ | PMS_MID_EXPORT_FORMS 表total_cost表中字段金额大于250000，按city进行分组统计 |  |  | 2018-08-16 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
18 |  |  | 转资金额较设计批复金额偏差分析 | 高+ | 1、取得工程转入资产卡片，按项目编号汇总转资金额；----和大区确认数据源 2、PMS系统取出项目信息表（已立项项目的设计批复金额、内验完成时间和交付验收完成时间）； 3、按项目编号分别比对，找出设计批复金额与实际转资金额偏差； 4、检查项目信息表中是否存在交付验收时间早于内部验收结束时间的项目 |  |  | 2018-08-18 | 3 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
19 |  |  | 实际建造方式与运营商订单确定建造方式不一致 | 高+ | CRM系统信息与PMS系统信息进对 输出对比同一需求单号建设方式不同的站 |  |  | 2018-08-21 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
20 |  |  | 实际建造成本与标准造价偏差 | 高+ | CRM系统的标准造价与数据运营支撑系统的工程成本进行比较 通过产品配置分类结合各配置的定价算出标准造价，再与成本单的当期成本确认金额按项目编号汇总后的成本进行核对 |  |  | 2018-08-23 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
21 |  | 代维管理 | 代维发电的真实性 | 中 | 代维管理人员和代维人员利用空闲时间上站断电，虚假发电套取发电费用或者和代维人员利用系统无法监控外市电恢复时间，超长发电套取发电费用 |  |  | 2018-08-25 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 可完成后台数据计算、汇总，定期生成数据，前台功能直接使用数据。
22 | 数据中心 | 灰名单管理 | 灰名单数据源 | 高+ | 通过在线风控数据差异、地市报送数据、经分系统报表提取数据生成灰名单，并发起流程审批确认 | 灰名单规则、数据源 |  | 2018-08-26 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
23 |  |  | 灰名单流程 | 高+ | 灰名单发起申请、解除灰名单申请、灰名单到期确认、解除流程 |  |  | 2018-08-27 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
24 |  |  | 灰名单应用 | 高+ |  |  |  | 2018-08-29 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
25 |  |  | 灰名单查询 | 高+ | 系统提供灰名单的实时查询界面，可查询灰名单当前及历史信息；可支持数据批量导出 | 查询导出页面 |  | 2018-08-30 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
26 |  | SC表完善 |  | 中 |  |  |  | 2018-08-31 | 1 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接
27 | 维护部 | 资源打标管理 |  | 中 | 对资源信息进行核对，稽核通过的进行打标处理，已打标的资资源信息进行锁定处理，不能再进行操作；若需要操作需走解标流程 | 打标页面、待优化页面。打标操作、解标流程、打标报表统计、系统功能优化、查询优化调整 |  | 2018-09-01 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 打标功能前期已提前实施，只需做一些优化，本地可完成解标流程的优化
28 |  | 资源权限控制 |  | 高 |  |  |  | 2018-09-04 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
29 |  | 资源一键导出 |  | 中 | 通过站址编码、站址名称、地市条件查询可以实现一键查询出该站址下关联的所有资源信息 |  实现通过站址编码一键可查询出，该站址名称下所有的资源信息，并通过不同的sheet将资源信息加以区分 |  | 2018-09-05 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
30 |  | 资源抽检模块 |  | 中 | 铁塔资源数据的抽样检查管理 | 功能优化、实现对抽检结果的统计导出、权限控制 |  | 2018-09-07 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
31 |  | 照片管理 | 单站照片统一提取 | 中 | 实现通过站址编码和站址名称查询出某站址下的所有的照片信息； 导出的照片为压缩包文件格式； 导出的照片按照具体的资源类型进行分类； |  |  | 2018-09-08 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
32 |  |  | 批量导入资管照片模板生成 | 低 | 将导出的照片信息按照资管系统数据模板的格式进行一一对应 |  |  | 2018-09-10 | 2 |  |  |  |  | 客户无法提供模板，总部已关闭批量导入功能，可不实施。
33 |  |  | 照片水印分离 | 低 |  |  目前稽核平台APP上传的照片，水印信息是直接打到照片上的。需要将照片和照片水印信息分离开保存，即照片上不单独打上水印，水印信息后台存储。  在稽核平台和资源核查APP上呈现照片，可选择是否呈现水印信息。默认呈现水印信息。  照片导出时，可选择照片是否包含水印信息。选择“是”则导出的照片上自动带上水印，反之亦然 |  | 2018-09-12 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
34 |  | 资源智能录入 |  | 低 | PC端和APP端均实现资源的录入 |  针对开关电源、蓄电池组、空调这3类资源的"设备厂家"，“设备厂家”自动从配置表关联读取，支持手动输入，输入时同步列出可选的枚举值。例如输入“艾默生”，则枚举值选项自动列出配置表内跟“艾默生”相关的可选项。  针对开关电源、蓄电池组、空调这3类资源的"设备型号"字段，根据输入的“设备厂家”字段值进行级联，支持手动输入，输入时同步列出可选的枚举值。  注意权限控制，地市用户具有添加功能，但是不能修改存量数据； |  | 2018-09-14 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
35 |  | 更新改造管理 | 整治需求管理 | 高 | 对涉及开关电源、蓄电池、空调、交流引入、机房、铁塔的隐患排查表数据模型进行管理 | 增删改查、导入导出 |  | 2018-09-15 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
36 |  |  | 整治方案管理 | 高 | 形成方案库，方案分为开关电源、蓄电池、空调、交流引入、机房及铁塔6类方案。每一类型可以有多种方案。 | 增删改查、导入导出 |  | 2018-09-18 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
37 |  |  | 站址优先级评定 | 高 | 系统根据优先级决策模型自动对隐患站址进行优先级评定和排序显示 | 增删改查、导入导出 |  | 2018-09-20 | 2 |  |  |  | 可部分开发 | 本地可做外部数据接口对接和数据采集
38 |  |  | 整治方案设计 | 高 | 根据整治需求，关联选择具体的方案，形成方案设计 | 查询、关联方案、方案查询 |  | 2018-09-22 | 2 |  |  |  | 暂不能开发
39 |  |  | 整治方案审批管理 | 高 | 对整治具体需求和设计的方案进行审批处理 | 常规审批、大额审批、前置审批、 审批结束设计的方案归档，并支持导出PDF文件 |  | 2018-09-25 | 3 |  |  |  | 暂不能开发
40 | 业务拓展部 | 拓展业务信息共享平台 |  | 高 | 实现地市可以上传文件资料，可下载，评分、评论、在线预览 |  实现树形结构上传文件、上传文件时系统自动判断上传人所属地市、星级评价综合评分 |  | 2018-09-28 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
41 | 财务部 | 三性达标管理 |  | 中 | 三性达标-符合性测试、三性达标-深化工作事项 |  |  | 2018-09-29 | 2 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
42 |  | 电费/场租全流程分析 |  | 中 | 电费全流程指标、场租全流程指标 |  |  | 2018-10-04 | 1 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
43 |  | 工程全流程分析 |  | 高 | 明细清单数据、工程全流程指标 |  |  | 2018-10-05 | 1 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
44 | 智能数据收集 | 自定义模板管理 |  | 中 |  | 数据列表、选择模板、新增模板、任务下发、查看详情、地市公司接受任务 |  | 2018-10-06 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
45 |  | 数据收集任务下发 |  | 中 |  | 下载模板导出数据、导入数据 |  | 2018-10-08 | 1 |  |  |  | 暂不能开发
46 | 市场部 | 抽检平台功能扩展 |  | 低 |  | CRM产品统计报表、单站铁塔、机房匹配一致分析、CRM产品与资源匹配分析 |  | 2018-10-09 | 1 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
47 |  | 出账/调账全流程分析 |  | 低 |  | 实现自动从总部系统按月抓取出账、调账、订单等数据。基于运营商、地市、产品类、订单属性等多维度的出账/调账/应缴/结算全流程分析功能各分析维度支持自由复选，例如运营商。产品类型，订单数量，数据月份等、支持生成多维度分析图表 |  | 2018-10-10 | 1 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
48 |  | 营收回款管理 |  | 低 |  | 订单结转数据管理、订单营收回款分析 |  | 2018-10-11 | 1 |  |  |  | 可部分开发 | 客户需求暂缓，可往后放
49 |  | 站址资源与订单信息管理 | 资源订单关联查询 | 中 | 分析全省产品的覆盖情况及长期变化情况 |  |  | 2018-10-12 | 1.5 |  |  |  | 暂不能开发
50 |  |  | 起租报表统计 | 中 | 分析全省同一订单频繁变化产品类型的情况 |  |  | 2018-10-14 | 1.5 |  |  |  | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
51 | 维护作业计划完善 |  |  | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 暂不能开发
52 | 区域支撑 | 电费运营商系统对接 | 对接信息系统管理 | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 暂不能开发
53 |  |  | 对接模板信息管理 | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 暂不能开发
54 |  | 电费分析 | 异常/电费分析 | 中 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
55 |  | 场租分析 | 场租分析 | 中 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
56 |  |  | 场租续签变化分析 | 中 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 可全部开发 | 本地可全部承接，计划通过报表实现
57 |  | 区域标准化新增区域量化考核模块 |  | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 暂不能开发
58 |  | 移动端告警呈现 |  | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 暂不能开发
59 |  | 场租续签人工派单 |  | 低 |  |  | 待完善 | [5 empty] | 可部分开发 | 本地可调整场租续签流程来适应前台人工派单
数据统计 | [7 empty] | 计划工时统计 | 72.5 | 实际工时统计 | 0

## 评审问题清单
评审问题清单及跟踪表
项目名称 | 四川铁塔运营支撑平台二期 |  |  | 项目编号 |  | 项目经理
评审工作产品 | 概要设计说明书、单元测试用例、集成测试用例
编写日期 | 2018-07-19 |  | 编写人 |  |  | 计划完成时间
评审类型 | □走查 ■技术评审 □审查
序号 | 缺陷或问题描述 |  | 位置 | 严重程度 | 建议修正措施 | 责任人 | 验证人 | 完成日期 | 完成情况 | 验证人签字
1 |  |  |  | 严重 |  |  |  |  | 待完善
2 |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 待完善
3 |  |  |  | 严重 |  |  |  |  | 待开发或者修改
4 |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 待开发
5 |  |  |  | 严重 |  |  |  |  | 待开发
6
总缺陷数 | 5 | 已修复缺陷个数 |  | 0
缺陷分类 | 严重缺陷数： 3 一般缺陷数： 2 轻微缺陷数： 0
遗留缺陷 | 严重缺陷数： 0 一般缺陷数： 0 轻微缺陷数： 0
填表说明：严重程度分为“严重”、“一般”和“轻微”三档。
版本：v1.2